## Hoja1
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | El usuario debe poder registrarse proporcionando su información personal y creando un nombre de usuario y contraseña. | En progreso | 2 dias | 1 | Alta | Todos | Utiliza tecnologías y patrones de diseño que permitan escalar la aplicación a medida que el negocio crece.
R2 | El usuario debe poder ingresar manualmente los datos de un nuevo producto | En progreso | 3 dias | 2 | Alta | Pedro | Implementa medidas de seguridad robustas para proteger los datos del inventario
R3 | La aplicación debe permitir escanear códigos de barras de productos utilizando la cámara del dispositivo. | Pendiente | 4 dias | 2 | Baja | Todos | Escribe código limpio y bien estructurado para facilitar el mantenimiento y las futuras modificaciones.
R4 | El usuario debe poder buscar productos por nombre, código de barras o categoría. | Pendiente | 5 dias | 3 | Baja | Jesus | Escribe pruebas unitarias para cada módulo de la aplicación para garantizar su correcto funcionamiento.
R5 | El usuario debe poder modificar los datos de un producto existente. | Pendiente | 6 dias | 1 | Alta | Abiel | Explora la posibilidad de integrar la aplicación con otros sistemas, como un ERP o un sistema de punto de venta.
R6 | El usuario debe poder eliminar productos del inventario. | Pendiente | 6 dias | 3 | Media | Abiel | Permite a los usuarios personalizar la interfaz y los reportes según sus preferencias.
R7 | Los productos deben poder ser organizados en categorías. | Pendiente | 6 dias | 1 | Alta | Todos | Considera desarrollar una aplicación móvil complementaria para acceder al inventario desde cualquier lugar.
R8 | El usuario debe poder visualizar un listado completo de todos los productos en el inventario. | En progreso | 1 dia | 3 | Media | Pedro | Considera usar ASP.NET MVC para la capa de presentación si deseas una arquitectura más modular y escalable.
R9 | El usuario debe poder ver la cantidad disponible de cada producto. | Pendiente | 4 dias | 3 | Media | Bryan | Implementa el patrón de inyección de dependencias para mejorar la testabilidad y mantenibilidad del código.
R10 | La aplicación debe generar reportes personalizados | En progreso | 1 hora | 3 | Baja | Todos | Utiliza un framework de logging para registrar eventos y errores en la aplicación.
R11 | El usuario debe poder exportar los datos del inventario a un archivo (Excel, CSV). | Pendiente | 5 dias | 2 | Media | Todos | Utiliza programación asincrónica para mejorar la capacidad de respuesta de la aplicación
R12 | El usuario debe poder importar datos de un archivo a la base de datos del inventario. | En progreso | 6 dias | 1 | Media | Todos | Implementa un sistema para valorar el inventario
R13 | El usuario debe poder registrar y administrar información de los proveedores. | En progreso | 7 dias | 3 | Alta | Todos | Si manejas productos con números de lote, implementa un sistema para rastrear la trazabilidad de los productos.
R14 | La aplicación debe permitir generar facturas de venta. | Pendiente | 8 dias | 1 | Media | Pedro | Incorpora un módulo para gestionar el control de calidad de los productos.
R15 | Utilizar el patrón de diseño MVC para separar la lógica de presentación, negocio y datos. | Pendiente | 12 horas | 3 | Alta | Pedro | Implementa un proceso para gestionar las devoluciones de productos.
R16 | Implementar una base de datos relacional (SQL Server, PostgreSQL) para almacenar la información del inventario. | Pendiente | 5 dias | 2 | Media | Todos | Si manejas productos serializados, implementa un sistema para rastrear cada unidad individual.
R17 | Integrar una librería o API para leer códigos de barras desde la cámara del dispositivo. | Pendiente | 1 dia | 3 | Alta | Jesus | Realiza pruebas de usabilidad para asegurarte de que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar.
R18 | Implementar medidas de seguridad para proteger los datos del usuario (encriptación, autenticación, autorización). | En progreso | 2 horas | 3 | Media | Pedro y Bryan | Asegúrate de que la aplicación cumpla con las regulaciones y normativas aplicables
R19 | Realizar pruebas unitarias, | En progreso | 1 hora | 3 | Alta | Pedro | Utiliza la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y mejorar la toma de decisiones.
R20 | Crear una documentación detallada de la aplicación. | Pendiente | 1 hora | 3 | Alta | Bryan | Divide la aplicación en microservicios para mejorar la modularidad y la escalabilidad.
Note on C2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on D2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on E2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on F2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on G2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on H2: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on I2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on J2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia